重庆航天职业技术学院双高建设项目

工 作 简 报

（专业群层面）

〔2023〕第2期

（总第15期）

双高建设项目办公室                                                        2023年3月

目  录

项目四 打造高水平专业群—智能控制技术专业群	1

项目十一 软件技术专业群省域双高	67

项目十二 飞机机电设备维修专业群省域双高	74

项目十三 特色建设项目	85

附件1重庆航天职业技术学院2023年“双高计划”和责任令完成统计表（专业群层面）	95

# 项目四 打造高水平专业群—智能控制技术专业群

## 第一部分 思路措施与模式设计

【两部意见】

面向区域或行业重点产业，依托优势特色专业，健全对接产业、动态调整、自我完善的专业群建设发展机制，促进专业资源整合和结构优化，发挥专业群的集聚效应和服务功能，实现人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合。校企共同研制科学规范、国际可借鉴的人才培养方案和课程标准，将新技术、新工艺、新规范等产业先进元素纳入教学标准和教学内容，建设开放共享的专业群课程教学资源和实践教学基地。组建高水平、结构化教师教学创新团队，探索教师分工协作的模块化教学模式，深化教材与教法改革，推动课堂革命。建立健全多方协同的专业群可持续发展保障机制。

【思路措施】

- 建立三会一团体制，健全合作机制，畅通协作路径，校企军机制对接；搭建价值共生环境；畅通校企军协作渠道，健全合作机制（图4-1）。

- 搭平台、建团队、做项目，科教平台对接，产学研赋能融合，通过科技引领专业建设和发展，提升专业服务产业和国防现代化建设的能力。

- 构建通专结合模块化课程体系，培养规格对接，岗课证标准融合，形成价值共生要素一体化配置；满足了企业和国防部队定制化人才需求（图4-4）。

- 实施课堂革命，实训与生产对接，教学做过程融合，共促价值共生实践，达成人才培养目标。

- 实施多元评价，全过程信息数据采集，形成多维雷达画像，提高智能性和真实性，有效促进教学改革。

【模式设计】

- 图4-1 人才培养模式：校企军四合融通四化建设体系构架

图4-2 “校企军协同、德知技并重、岗证赛融合”                      图4-3 教学模式：开展四化建设，实施三教改革

的“三三三”人才培养模式

图4-4 模块化课程体系：构建课证融通模块化课程体系

图4-5 实训基地管理模式：三共一体两对接管理运行模式

## 第二部分 终态任务与建设进度

| 建设内容 |  | 终态任务 | 任务年度 | 完成时间（具体到每周周几） | 每周计划 每日进度 | 佐证链接 | 总体完成时间 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）人才培养 模式 | 成立校企军联合专业群建设委员会，制定专业群人才培养相关制度 | 1.成立专业群建设委员会 |  | 已完成 |  | http://jidian.cqepc.cn/article_41484.html | 20210130 | 100% |
|  |  | 2.制定专业群建设委员会章程等相关制度 |  | 部分完成 |  | 【金山文档】 关于成立“双高计划”智能控制技术专业群建设委员会的决定 https://kdocs.cn/l/cjmA4i9nntR1 【金山文档】 院教【2022】55号关于调整重庆航天职业技术学院”中国特色高水平高职学校和专业建设计划“项目建设领导小组的通知 https://kdocs.cn/l/cc4TW8FlmH70 还需要补充相关的制度 | 20230530 | 80% |
|  |  | 3.开展专业群各专业人才需求调研4次 |  | 已完成 |  | 飞行器专业调研报告 无人机专业调研报告 1.电信学院召开产业学院建设工作探讨会 2.航空学院7-8月持续开展专业人才需求调研，撰写调研研究院等调研新闻14篇；无人机应用技术专业撰写调研报告；飞行器制造技术专业撰写调研报告。（连接失效） 及时更新相关调研 |  | 100% |
|  |  | 4.召开专业群建设研讨会4次 |  | 部分完成 |  | 分专业召开研讨会：飞行器专业建设研讨会 无人机应用技术专业研讨会 缺链接 |  | 100% |
|  |  | 5.召开专业群教学标准论证会4次 |  | - 部分完成 |  | 分专业召开教学标准论证会，有飞行器和无人机专业教学标准论证会议2次 缺链接 |  | 100% |
|  |  | 6.召开专业群各专业人才培养方案讨论会4次 |  | 部分完成 |  | 分专业召开专业人才培养方案研讨会，飞行器和无人机各2次 缺链接 |  | 100% |
|  |  | 7.专业群2019、2020、2021、2022、2023级各专业人才培养方案 |  | - 已完成 |  | - 有2019-2022级专业人才培养方案 - 缺链接 | 20230630 | 80% |
|  |  | 8.专业群教学标准 |  | 已完成 |  | 有各专业人才培养方案 标准体系平台 |  | 100% |
|  | 深化校企军协同育人，探索“校企军联动、德知技并重、岗课证融合”的专业群人才培养模式 | 9.建成国家级现代学徒制试点专业1个 |  | 已完成 |  | 【金山文档】 关于公布现代学徒制第一批试点验收结果和第二批试点检查情况的通知 https://kdocs.cn/l/cuMPZCb0Zn38 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 - https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k - （2）继续建设国家级现代学徒制专业1个 |  | 100% |
|  |  | 10.建设现代学徒制试点专业3个 |  | 已完成 |  | 中国人民解放军第五七一九工厂学徒班（飞机机电设备维修）、成都纵横无人机科技有限公司（无人机应用技术专业） 别样的课堂，同样的精彩 —海尔代学徒制验检现订单班线上培训正式开展 两江电信现代学徒制订单班宣讲组班及党建翼联签约仪式成功举行 学校海尔现代学徒制检验订单班破冰班会 中国人民解放军第五七一九机务维修学徒班开班仪式在5719工厂举行 http://jidian.cqepc.cn/article_111111286.html |  | 100% |
|  |  | 11.建成国家级骨干专业2 个、市级2个 |  | 已完成 |  | 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 - https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k - （3）国家级骨干专业2个-应用电子技术和飞行器制造技术 |  | 100% |
|  |  | 12.申报1+X证书试点专业4个 |  | 已完成 |  | 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 - https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k（4）1+X证书试点专业4个-应用电子技术、电子信息工程技术、无人机应用技术、飞行器数字化制造技术 2022年首次“1+X”无人机驾驶职业技能等级证书认证考核 2021年“1+X”无人机驾驶职业技能等级证书认证考核 《机械工程制图》1+X证书试点顺利开展 |  | 100% |
|  |  | 13.获国家级教学成果奖1项、市级教学成果奖2项、院级教学成果奖10项 |  | 市级教学成果奖2个，院级6个 | 国家级还在评审， | 国家级未出结果 市级教学成果奖一等奖和二等奖，校级教学成果奖6项 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k（8）市级教学成果奖、（20）院级教学成果奖6项 | 20230530 | 80% |
|  |  | 14.专业群人才培养模式研究项目立项和结题 |  | 已立项， 未结题 | 等待结题 | 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 - https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k（7）市级教改教研项目1项 | 20230630 | 50% |
|  |  | 15.教改教研项目立项市级18 项、院级 20 项 |  | 已完成 |  | 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 - https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k（7）市级教改教研项目25项 - 校级教改教研项目42项 - 市级立项14项 |  | 100% |
|  |  | 16.教改教研项目结项市级18项，院级16项 |  | 已完成 |  | 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 - https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k（7）市级教改教研项目25项 - 校级教改教研项目42项 - 市级结项11项 |  | 100% |
|  |  | 17.公开出版人才培养模式创新教改专著1部 |  | 未完成 |  | 专业群建设方案（典型案例，专著） 专业群人才培养方案（人才培养模式） | 20231130 | 0% |
|  |  | 18.新组建订单班8个 |  | 已完成 |  | 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k |  | 100% |
|  |  | 19.市级校企合作示范项目结项 |  | 已完成 |  | 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k-(5)省级校企合作示范项目1项 |  | 100% |
|  |  | 20.技能等级证书通过率 90% |  | 已完成 |  | 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k |  | 100% |
|  | “双创”融合发展，培养创新型技术技能人才 | 21.立项双创训练项目市级18项 |  | 已完成 |  | 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k（26）双创训练项目立项51 |  | 100% |
|  |  | 22.结项双创训练项目市级18项 |  | 部分完成 |  | 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k（27）双创训练项目结题16 | 20230530 | 90% |
|  |  | 23.参加双创竞赛获国家级获奖 2项，市级 12 项 |  | 部分完成 |  | - 国家级未完成 - 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 - https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k(18)学生参加市级双创竞赛获奖13项 | 20231230 | 80% |
|  |  | 24.承办国际级技能大赛1项、国家级技能大赛2项，市级8项 |  | 部分完成 |  | 承办国际和国家级技能大赛未完成 已完成承办市级技能大赛9项 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k（14）承办市级技能大赛9项 | 20231230 | 50% |
|  |  | 25.学生获国家级技能大赛奖20项，市级40项 |  | 已完成 |  | 学生国家级技能大赛获奖23项 - 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 - https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k（2）国家级技能大赛23项 - （13）省级技能大赛46项 |  | 100% |
| （二）课程教学资源建设 | 构建基于“3 平台+X模块”的能力递进专业群课程体系 | 26.“3平台+X模块”的能力递进专业群课程体系获得第三方认证 |  | 未完成， 未获得第三方认证 |  |  | 20230530 | 0% |
|  | 课程建设 | 27.专业群课程标准 |  | 1 |  | 【金山文档】 应用电子专业教学标准鉴定报告 https://kdocs.cn/l/cn8fck8exqnI 【金山文档】 无人机和飞行器专业教学标准认定 https://kdocs.cn/l/ctXoaNDVYjMz |  | 100% |
|  |  | 28.工作过程系统化课程改革10 门 |  | 10门 |  | 【金山文档】 工作过程系统化课程佐证 https://kdocs.cn/l/ce0v6o3olfkU |  | 100% |
|  |  | 29.建设课程思政改革示范课程 12门 |  | 28门 |  | 【金山文档】 29.建设课程思政改革示范课程 12门 https://kdocs.cn/l/cihq5uDzVGWA |  | 100% |
|  | 教学资源库建设 | 30.完成专业群教学资源库建设方案的编制和平台搭建 |  | 已完成 |  | https://qun.icve.com.cn/cqhtznkz |  | 100% |
|  |  | 31.建成精品在线开放课程国家级1门、市级6门、院级40门 |  | 已完成国家级课程1门，省级5门、院级21门 | 建议6月前尽快开展校级课程评审，上学期期末已经报名了的尽量通过 | 【金山文档】 31.建成精品在线开放课程国家级1门、市级6门、院级40门-完成省级5门，院级21门 https://kdocs.cn/l/crqHFprlGDmq http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/s5743/s5744/A07/202301/t20230112_1039175.html | 20230630 | 75% |
|  |  | 32.微课比赛获奖市级6项、院级30项 |  | 部分完成， 省级4项、校级20项 | 建议4月前开展校级微课比赛评审 | 【金山文档】 32.微课比赛获奖市级6项、院级30项-完成省级4项、院级20项 https://kdocs.cn/l/ciPJsnBh4zOs | 20230630 | 72% |
|  |  | 33.在线课程入库32门 |  | 已完成 |  | 【金山文档】 33.在线课程入库32门-入库46门 https://kdocs.cn/l/ca4wfG1spyio |  | 100% |
|  |  | 34.课程试题库入库30门 |  | 19 | 建议教务处6月前认定，并给予航空和电信学院更多机会不要让校级指标卡了自己 | 【金山文档】 34.课程试题库入库30门-完成19门 https://kdocs.cn/l/clu9TjWIg2nx | 20230630 | 63% |
|  |  | 35.仿真资源、企业工程案例资源入库 |  | 已完成 |  | https://www.icve.com.cn/portalproject/themes/default/dqaoacsmxijnjcbndcj3kg/sta_page/skilltrain.html?projectId=dqaoacsmxijnjcbndcj3kg |  | 100% |
|  |  | 36.素材资源、职业技能认证资源、技能大赛资源素材入库 |  | 已完成 |  | https://www.icve.com.cn/portalproject/themes/default/dqaoacsmxijnjcbndcj3kg/sta_page/tain_center.html?projectId=dqaoacsmxijnjcbndcj3kg |  | 100% |
|  |  | 37.建成智慧教室2间 |  | 已完成 |  | 【金山文档】 37.建成智慧教室2间-完成1间 https://kdocs.cn/l/cg4rVjqAXvZ9 |  | 100% |
| （三）教材与教法改革 | 新型教材建设 | 38.建设活页式教材4本 |  | 部分完成 |  | 【金山文档】 38.建设活页式教材4本 https://kdocs.cn/l/cpDPcYAzC70f | 20231230 | 75% |
|  |  | 39.入选国家规划教材3本 |  | 已完成 |  | 【金山文档】 39.入选国家规划教材3本 https://kdocs.cn/l/cjpiGxYYyh4y |  | 100% |
|  |  | 40.公开出版电子教材3本 |  | 部分完成 | 可以联系出版社将已经承办的教材转化为电子教材 | 【金山文档】 40.公开出版电子教材3本 https://kdocs.cn/l/cpeT3qs33rB2 | 20231230 | 33% |
|  |  | 41.建设工作手册式教材1本 |  | 已完成 |  | 【金山文档】 41.建设工作手册式教材1本 https://kdocs.cn/l/cmOLYyrLkNWS |  | 100% |
|  |  | 42.公开出版教材24本 |  | 已完成 |  | 【金山文档】 42.公开出版教材24本 https://kdocs.cn/l/cvyyh8kkx4DY |  | 100% |
|  | 教法改革 | 43.通过有效课堂认证20人课 |  | 已完成 | 建议教务处5月开展有效课堂认真，并不低于4门课 | 【金山文档】 有效课堂认证 https://kdocs.cn/l/ccmJkeUdfoL3 | 20230530 | 83.33% |
|  |  | 44.院级4门课程模块化教学改革通过验收 |  | 部分完成 | 建议4月教务处开展认证 | 完成实施未认定 | 20230430 | 90% |
|  |  | 45.教师获得市级教学能力比赛奖10项、院级17项 |  | 已完成 |  | 【金山文档】 教师教学能力大赛获奖 https://kdocs.cn/l/cn8FPhHsyrXy |  | 100% |
| （四）教师教学创新团队 | 师德为先，铸过硬队伍 | 46.学校年度师德师风建设任务4次 |  | 已完成 |  | 1）学校开展2021-2022学年第二学期期末教师培训 2）2021年电信学院开展课程思政培训 3）2022年暑期教师系列培训 - 学校开展2020-2021学年第二学期期末教师培训会 5）学校召开2020-2021学年第一学期期末教师培训会 6）学院召开2019-2020学年第二学期期末教师培训会 7）学院召开2019-2020学年第一学期期末教师培训会 |  | 100% |
|  |  | 47.教书育人楷模8人 |  | 部分完成 | 建议考虑双高专业群校级指标的完成。本来也优秀，不能再搞平均主义 | 1）刘昭琴市级教书育人楷模 2）2020年度学院教书育人楷模汤平、吴道明、邱秀玲 3）2021年度学院教书育人楷模李纯 4）2022年不低于3人（航空学院和电信学院） 5）2023年不低于1人（航空学院和电信学院） | 今年必须评上罗文东、陈小丽、张彬、20230330 | 62.5% |
|  |  | 48.优秀党员8人 |  | 部分完成 | 2023年要求电信学院和航空学院2名 | 1）2020年川航集团优秀党员吴道明 2）2020年学院优秀党员葛新叶 3）2021年川航集团优秀党员余春香、张彬 4）2021年重庆国资系统优秀党员陈靖方 5）2021年学院优秀党员马强 6）2022年学院优秀党员曾自强 | 20230710 | 87.5% |
|  |  | 49.优秀教师10人 |  | 已完成 | 对日夜忙于双高的学院给予支持，感谢老师们的辛苦 | 1)18-19学年学院优秀教师陈晶瑾、陈靖方、邱秀玲 2）2020年白沙镇优秀教师陈晶瑾 3）20-21学年学院优秀教师谢扬、唐新华 4）21-22学院优秀教师冯浩、罗文东 5）20-21学年学院优秀教师陈和洲 6）19-20学年学院优秀教师杨雄、曾自强、孔永祥 | 2023年 | 100% |
|  | 名师引领，造优秀团队 | 50.培养2名专业群带头人 |  | 已完成 |  | 1）2022年暑期教师系列培训 2）我校举行专业（群）教学资源库建设培训会 3）2021年航空机电工程学院兼职教师培训交流会兼职教师培训会新闻。 4）2022年7月电信学院开展教师教学能力培训工作 5）2022年3月电信学院举行新进和兼职教师培训会 6）2021年7月学校新加坡义安理工学院教师培训开班 |  | 100% |
|  |  | 51.培养5名校内专业带头人 |  | 已完成 |  | 1）张彬、曾自强、李纯、冯浩培训证书。航空学院刘昭琴等5名老师在线培训证书。 2）2021年电信学院召开课程思政培训 3）电信学院教师培训佐证 4）2021年电信学院汤平教授主持教学研讨会 5）2022年暑期教师系列培训 6）我校举行专业（群）教学资源库建设培训会 7）2021年7月学校新加坡义安理工学院教师培训开班 |  | 100% |
|  |  | 52.培养5名企业专业带头人 |  | 已完成 |  | 1）2021年航空机电工程学院兼职教师培训交流会兼职教师培训会新闻。 2）2022年7月电信学院开展教师教学能力培训工作 3）2022年3月电信学院举行新进和兼职教师培训会 |  | 100% |
|  |  | 53.培养教学名师市级1名、院级3名 |  | 已完成 |  | 1）省级教学名师1名 2）院级教学名师3名 3）电信学院教师培训 4）我校举行专业（群）教学资源库建设培训会 5）2021年7月学校新加坡义安理工学院教师培训开班 |  | 100% |
|  |  | 54.制定教学名师工作室建设规划方案 |  | 已完成 |  | 汤平教学名师工作室建设任务书 |  | 100% |
|  |  | 55.市级“双师型”名师工作室1个 |  | 已完成 |  | 刘昭琴“双师型”名师工作室 |  | 100% |
|  |  | 56.开展院级教学名师工作室年度工作 |  | 已完成 |  | 1）召开校级教学名师工作室建设答辩会 2）2021年邱秀玲开展课堂教学心得分享与交流会 3）2021年电信学院召开课程思政培训 4）2021年电信学院汤平教授主持教学研讨会 5）2022年电信学院举行新进和兼职教师培训会 |  | 100% |
|  | 大师传承，强教师技能 | 57.开展邓建华、黄强技能大师工作室年度工作 |  | 未完成 | 按工作室制度开展评审。校级的原本是培育，然则没有开展 | 1）召开校级技能大师工作室建设答辩会 | 20230630 | 0% |

|  |  | 58.认定16名骨干教师 | 已完成 | 骨干教师13名认定文件 骨干教师7名认定文件 |  |  | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 59.对16名骨干教师进行培养 | 已完成 | 1）电信学院教师培训 2）2021年电信学院召开课程思政培训 3）2021年电信学院汤平教授主持教学研讨会 4）2021年邱秀玲开展课堂教学心得分享与交流会 5）2022年暑期教师系列培训 6）我校举行专业（群）教学资源库建设培训会 7）2021年7月学校新加坡义安理工学院教师培训开班 |  |  | 100% |
|  |  | 60.认定2名市级中青年骨干教师 | 未开展此项评选，是否考虑其他替代？ |  |  | 20231230 | 0% |
|  |  | 61.建成1个市级技能大师工作室 | 看市级什么时候评审 |  |  | 20231030 | 0% |
|  | 技能为重，建稳定队伍 | 62.兼职教师人才库达到100人 | 已完成 | 双高专业群兼职教师库 |  |  | 100% |
|  |  | 63.兼职教师专业课任课比例达20% | 已完成 | 1） 2021-2022(2)智能控制技术、电子信息技术、应用电子技术授课任务 |  |  | 100% |
|  |  | 64.开展兼职教师教学能力培训 | 已完成 | 1）2021年航空机电工程学院 兼职教师培训会 2）2022年7月电信学院开展教师教学能力培训工作 3）2022年3月电信学院举行新进和兼职教师培训会 |  |  | 100% |
|  | 基地保障，争创新团队 | 65.新建7个“双师型”教师培养培训基地 | 已完成 | 新建7个“双师型”教师培养培训基地 |  |  | 100% |
|  |  | 66.建成1个国家级教师培训基地 | 已完成 | 建成1个国家级教师培训基地 |  |  | 100% |
|  |  | 67.认定2个教学团队作为院级教师教学创新团队培育 | 已完成 | 认定2个院级教师教学创新团队 |  |  | 100% |
|  |  | 68.建成教师教学创新团队国家级1个、市级1个 | 已完成 | 国家级教师教学创新团队 省级高校创新研究群体 |  |  | 100% |
|  |  | 69.专业群专职教师每年不少于1个月在企业实践覆盖率100% | 已完成 | 2019-2021年专职教师暑期企业实践统计 |  |  | 100% |
|  |  | 70.教师教学创新团队年度考核3次 | 已完成 | 1）2019年教学团队考评 2）2020年教学团队考评 3）2022年国家教学团队评选 |  |  | 100% |
|  |  | 71.“双师型”教师培养培训基地年度考核3次 | 不知道校企合作的基地由谁考核 | 没有出台考核制度，也没有开展考核，建议相关职能部门尽快开展此项目 |  | 20231030 | 0% |
|  |  | 72.双师型教师比例达到 90% | 已完成 | 双师型教师认定文件 |  |  | 100% |
| （五）实践教学基地 | 航天电子装联实训基地 | 73.建成 1 个航天电子焊接实训室 | 已完成 | 【金山文档】 西南电子焊接技术技能人才培训基地（重庆区域）授牌仪式 https://kdocs.cn/l/crvuTUslO5vw |  |  | 100% |
|  |  | 74.建成1个航天电子装配实训室和1个航天电子调试与维修实训室 | 未完成， 目前完成了规划 | 【金山文档】 电子装联实训室建设方案 https://kdocs.cn/l/cbW6WWShqxXS | 建在新校区 | 20231130 | 10% |
|  |  | 75.航天电子装联实训基地开展实践教学、竞赛和培训 | 部分完成 | 【金山文档】 学生获得焊接能手选拔赛重庆分赛区三等奖 https://kdocs.cn/l/ca4hQPJ5jLKO | 实训基地没有全部建成 | 2023年12月12 | 10% |
|  | 智能控制公共基础实训基地 | 76.建成2个电工技术实训室 | 已完成 | 【金山文档】 电工技术实训室建设佐证材料 https://kdocs.cn/l/cioiLWBMqaf7 |  |  | 100% |
|  |  | 77.建成4个电子技术实训室 | 已完成 | 【金山文档】 电子技术实训室建设设备购销合同 https://kdocs.cn/l/ckDyULafxebw |  |  | 100% |
|  |  | 78.建成2个电子测量实训室 | 未完成， 目前完成了规划 | 在新校区规划了“电子产品检测技术综合实训室” 【金山文档】 新校区理实楼3F-1规划图（11.22） https://kdocs.cn/l/chtQ216YeVG9 | 建在新校区 | 2023年底 | 10% |
|  |  | 79.建成4个传感器技术实训室 | 未完成， 目前完成了规划 | 【金山文档】 华为ICT学院建设方案 https://kdocs.cn/l/cvmirbV9acGr | 建在新校区 | 2023年底 | 10% |
|  |  | 80.建成2个电子产品设计与制作实训室 | 未完成， 目前完成了规划 | 【金山文档】 智能电子产品开发综合实训室建设方案 https://kdocs.cn/l/cetuxhzMvyKH | 建在新校区 | 2023年12月 | 10% |
|  |  | 81.智能控制公共基础实训基地开展实践教学、竞赛和培训 | 已完成 | 【金山文档】 电工中级 https://kdocs.cn/l/ceDEsUUseO2M |  |  | 100% |
|  | 智能工厂自动化工程实训基地 | 82.建成1个 PLC 技术实训室 | 已完成 | 【金山文档】 PLC技术实训室建设佐证材料 https://kdocs.cn/l/cgAInVUNDN1F |  |  | 100% |
|  |  | 83.建成2个单片机技术实训室 | 未完成， 目前完成了规划 | 【金山文档】 HB-2022209重庆航天职业技术学院 智能控制实训室doc https://kdocs.cn/l/cknbVROac5GF | 建在新校区 | 2023年底 | 10% |
|  |  | 84.建成2个嵌入式技术实训室 | 已完成 | 【金山文档】 嵌入式技术实训室建设佐证材料 https://kdocs.cn/l/ch5qDjNQSsy1 |  |  | 100% |
|  |  | 85.建成2个 EDA 技术实训室 | 未完成， 目前完成了规划 | 【金山文档】 HB-2022209重庆航天职业技术学院 智能控制实训室doc https://kdocs.cn/l/cknbVROac5GF | 建在新校区 | 2023年12月 | 10% |
|  |  | 86.建成3个物联网技术实训室 | 未完成， 目前完成了规划 | 【金山文档】 华为ICT学院建设方案 https://kdocs.cn/l/cvmirbV9acGr | 建在新校区 | 2023年12月 | 10% |
|  |  | 87.建成智能工厂自动化工程实训中心 | 未完成， 目前完成了规划 | 【金山文档】 智能工厂自动化工程实训中心建设资料 https://kdocs.cn/l/csXiMRyNacYJ | 建在新校区 | 2023年12月 | 10% |
|  |  | 88.开展职业技能证书培训 | 完成 | 【金山文档】 电工高级 https://kdocs.cn/l/cmKkDIwa66KA 【金山文档】 智能网联汽车检测与运维 https://kdocs.cn/l/cey0YAs37CFZ 【金山文档】 1+X物联网智能终端开发与设计（中级）学生考证基本信息2021下 https://kdocs.cn/l/clpSgJJq1yNF |  |  | 100% |
|  |  | 89.建成市级产教融合实训基地 | 未完成 |  | 2023年 的 任务 | 2023年底 | 0% |
|  | 无人机应用生产 性实训基地 | 90.完成无人机设计实训室建设 | 已完成 | 【金山文档】 7-机电工程系无人机设计与制作实训室设备合同 https://kdocs.cn/l/cs7ttsNc2Gzd |  |  | 100% |
|  |  | 91.建成风洞实验室 | 未完成 | 【金山文档】 无人机气动仿真实训室规划 https://kdocs.cn/l/cgbZySMBqbKF | 建在新校区 | 2023年底 | 10% |
|  |  | 92.建成航空复合材料实训室 | 未完成 | 【金山文档】 航空复合材料实训室规划 https://kdocs.cn/l/ctynnpJ9ISG1 | 建在新校区 | 2023年底 | 10% |
|  |  | 93.确定为市级产教融合实训基地 | 已完成 | 【金山文档】 重庆市实训基地及现代学徒制立项 https://kdocs.cn/l/crWuM30bd91v |  |  | 100% |
|  |  | 94.建成无人机遥感实验室 | 部分完成（数量不足） | 【金山文档】 33-机电工程系无人机航拍与航测实训室设备合同 https://kdocs.cn/l/cigEchPR6lJo | 建在新校区 | 2023年 | 50% |
|  |  | 95.建成无人机任务设备实训室 | 未完成 | 【金山文档】 无人机任务载荷实训室建设方案 https://kdocs.cn/l/chKXl9s2huFq | 建在新校区 | 2023年 | 10% |
|  |  | 96.特种飞行器生产线 | 未完成 | 生产无人机（智能制造实训基地建设时考虑） |  | 2023 | 0% |
|  |  | 97.特种飞行器生产线装配线 | 未完成 | 小型生产线（智能制造实训基地建设时考虑） |  | 2023 | 0% |
|  |  | 98.建成无人机飞行训练场 | 已完成 | 【金山文档】 2022重庆航天学院空域批复文件 https://kdocs.cn/l/cuiWJeEfw9Tw 【金山文档】 重庆航天空域作业须知0630盖章 https://kdocs.cn/l/cqdX1W1zdfAU |  |  | 100% |
|  |  | 99.建成航空展览馆 | 未完成 | 【金山文档】 航空展览馆（无人机展厅）（建议此次新校区开展建设，尽快推进建设工作） https://kdocs.cn/l/crmmNURkzpZ6 | 建在新校区 | 2023年底 | 0% |
|  |  | 100.将无人机应用实训基地建成国家级产教融合实训基地 | 未完成 | 估计完不成，建议争取验收通过国家级虚拟仿真实训基地，还可以替换 | 未评 |  | 0% |
|  | 飞机维护维修实训基地 | 101.建成飞机管路施工实训室、飞机标准线路施工实训室、飞机润滑密封与防腐实训室 | 未完成管路施工实训室和飞机润滑密封实训室由基本技能训练实训室代替） | 【金山文档】 飞机基本技能实训室建设规划（5台训练器尽快到位） https://kdocs.cn/l/chAzMnvEB0rX 【金山文档】 标准线路施工实训室（新建） https://kdocs.cn/l/cqUHYdB4DHwJ | 建在新校区 | 20230930 | 50% |
|  |  | 102.扩建航空发动机实训室 | 未完成 | 【金山文档】 航空发动机实训室建设方案 https://kdocs.cn/l/ckhYKFFgdHaF | 建在新校区 | 20230930 | 10% |
|  |  | 103.建成飞机部件拆装实训室、飞机传动部件实训室、飞机附件实训室 | 未完成 | - 1飞机部件拆装实训室所含歼6飞机军队已批复赠予。 - 2【金山文档】 飞机传动部件实训室规划方案 - https://kdocs.cn/l/cqo7C2QlsvvH - 3【金山文档】 飞机附件实训室建设方案 - https://kdocs.cn/l/coHzzQtDcGwO | 建在 新校区 | 20230930 | 10% |
|  |  | 104.新建飞机整机实训室并室开展实习实训 | 未完成 | 【金山文档】 飞机整机实训室建设方案 https://kdocs.cn/l/csmnE2TrAZba | 建在 新校区 | 20230930 | 10% |
|  |  | 105.新建航电实训室并室开展实习实训 | 部分完成（采购部分设备） | 【金山文档】 重庆航天职业技术学院航空机电工程学院飞机维护模拟机设备采购购销合同 https://kdocs.cn/l/cln4q37rAjlK | 建在 新校区 | 20230930 | 50% |
|  |  | 106.实训基地建设总结 | 未完成 |  | 未到年限 | 20230930 | 0% |
|  | 无人机虚拟仿真实训中心 | 107.建成市级无人机虚拟仿真实训中心 | 已完成 | 市级https://kdocs.cn/l/clyVu8lJ28Zn 国家级http://www.moe.gov.cn/s78/A07/A07_sjhj/202108/t20210804_548809.html |  |  | 100% |
|  |  | 1087.开展无人机技能训练教学、培训及运营工作 | 已完成 | 【金山文档】 无人机虚拟仿真中心培训、教学佐证 https://kdocs.cn/l/clfoIYFSpnuf |  |  | 100% |
|  | 航空虚拟仿真实训中心 | 109.完成航空发动机仿真平台的建设 | 已完成 | 【金山文档】 航空发动机虚拟仿真实训平台 https://kdocs.cn/l/cfv7a39cJx1q |  |  | 100% |
|  |  | 110.完成飞机维修维护虚拟仿真平台的建设 | 已完成 | 【金山文档】 8-重庆航天职业技术学院航空机电工程学院飞机维护模拟机设备采购购销合同 https://kdocs.cn/l/cln4q37rAjlK 【金山文档】 10-重庆航天职业技术学院航空维修虚拟仿真空间设备采购购销合同 https://kdocs.cn/l/cfjzkCNdHc6z |  |  | 100% |
|  |  | 111.开发实训项目并在教学中应用 | 已完成 | 【金山文档】 航空维修虚拟仿真实训项目开发 https://kdocs.cn/l/cdV7cLmiplnf |  |  | 100% |
|  |  | 112.实训中心投入实践教学，整体调试运行 | 已完成 | 【金山文档】 航空维修仿真中心实训开展情况 https://kdocs.cn/l/chpaVsVGgKpP |  |  | 100% |
|  |  | 113.完善实训中心建设并进行总结 | 未完成 |  | 未到年限 | 20230930 | 0% |
|  | 校外实习基地 | 114.建成2个航天电子校外实习基地 | 未完成, 1个 | 【金山文档】 四川航天燎原科技有限公司校企合作协议 https://kdocs.cn/l/chrTtKMqdewZ | 校企尚未达成协议 | 2023年6月 | 50% |
|  |  | 115.建成5个无人机应用校外实习基地 | 已完成 | 【金山文档】 四川纵横无人机技术有限公司校企合作协议 https://kdocs.cn/l/cfD9VXtyWXbq 【金山文档】 重庆国飞通用航空设备制造有限公司校企合作协议 https://kdocs.cn/l/chcM2V4KG8YY 【金山文档】 重庆领直航科技有限公司校企合作协议 https://kdocs.cn/l/ctbWenTX5W8b 【金山文档】 重庆市亿飞智联科技有限公司校企合作协议 https://kdocs.cn/l/crZKyJiMPgZB 【金山文档】 重庆天之聚科技有限公司校企合作协议 https://kdocs.cn/l/chImfczM8XId |  |  | 100% |
|  |  | 116.建成5个电子智能制造校外实习基地 | 已完成 | 【金山文档】 电子智能制造校外实习基地合作协议书 https://kdocs.cn/l/ciMlZCfCqlg6 |  |  | 100% |
|  |  | 117.建成5个飞行器制制造与维 修校外实习基地 | 已完成 | 【金山文档】 中国人民解放军第五七一九工厂校企合作协议 https://kdocs.cn/l/cdlarQivllGZ 【金山文档】 重庆通用飞机工业有限公司校企合作协议 https://kdocs.cn/l/cbMwLbeMbLdZ 【金山文档】 国营川西机器厂校企合作协议 https://kdocs.cn/l/cnpwjUP5WqKg 【金山文档】 华夏航空华夏航空(重庆)飞行训练中心有限公司校企合作协议 https://kdocs.cn/l/cg4SYjaTyNWQ 【金山文档】重庆恩斯特龙通用航空技术研究院合作协议 https://kdocs.cn/l/cgXcfTmjOA4o |  |  | 100% |
|  |  | 118.建成3个士官生校外实习基地 | 已完成 | 【金山文档】 2019-2021年入伍欢送新闻 https://kdocs.cn/l/ckiWAKKIHbfH |  |  | 100% |
|  |  | 119.完成2个市级双基地建设项目 | 已完成 | 【金山文档】 重庆市教育委员会关于公布职业教育校企合作示范项目和双基地建设项目终期验收结果的通知 https://kdocs.cn/l/cboHz2PahOkt |  |  | 100% |
| （六）技术 技能 平台 | 建设航天电子 技术创新中心 | 120.成立航天电子技术创新中心 | 已完成 | 缺乏文件支撑，目前只有牌匾 |  | 2023 | 5% |
|  |  | 121.立项市级纵向科技项目9项 | 已完成 | - 2019-2021 立项17项 - https://kdocs.cn/l/crSRweTkKm3l |  |  | 100% |
|  |  | 122.结题市级纵向科技项目4项 | 部分完成 | 1.便携式紫外放电检测装置研究；2.张彬 |  | 20230330 | 50% |
|  |  | 123.获得发明专利授权5项 | 部分完成 | - 一种电子信息标识牌 - 通信工程线缆用固定装置 - 一种用于电缆绝缘层材料老化检测的磁共振传感器2019110716824 |  |  | 60% |
|  |  | 124.获得实用新型专利授权40项 | 部分完成 | 【金山文档】 实用新型30项 https://kdocs.cn/l/ckicmNEg9ThR |  |  | 75% |
|  |  | 125.获得软件著作权授权5项 | 已完成 | 【金山文档】 软件著作权12项 https://kdocs.cn/l/cvpF9spVG5LS |  |  | 100% |
|  |  | 126.转化成果3项 | 已完成 | 成果转化3项 |  |  | 100% |
|  |  | 127.横向项目到款金额 400万 | 已完成 | 【金山文档】 6.技术技能平台-数量指标佐证618 https://kdocs.cn/l/coYef89jDpOs |  |  | 100% |
|  |  | 128.发表核心期刊论文30篇 | 已完成 | https://kdocs.cn/l/coYef89jDpOs |  |  | 50% |
|  | 建设航空智能 制造技术创新中心 | 129.成立航空智能制造技术创新中心 | 已完成 | 缺乏文件支撑， 目前只有牌匾 |  |  | 5% |
|  |  | 130.立项市级纵向科技项目9项 | 已完成 | - 2019-2021 立项17项 - https://kdocs.cn/l/crSRweTkKm3l |  |  | 100% |
|  |  | 131.结题市级纵向科技项目5项 | 未完成 | 杨雄、葛志宏、陈小丽，葛志宏、郝丽敏，202303结题4项，2022结题1项 |  | 20230330 | 100% |
|  |  | 132.获得发明专利授权6项 | 已完成 | 发明专利9项 【金山文档】 https://kdocs.cn/l/cvRr7hnnNl5I |  |  | 100% |
|  |  | 133.获得实用新型专利授权34项 | 已完成 | 实用新型专利47项 【金山文档】 实用新型专利 https://kdocs.cn/l/cgZGm3XVb8x2 |  |  | 100% |
|  |  | 134.获得软件著作权授权5项 | 已完成 | 软件著作权18项 【金山文档】 软件著作权 https://kdocs.cn/l/cuXyrcKezKJc |  |  | 100% |
|  |  | 135.转化成果2项 | 未完成 |  |  | 20231030 | 0% |
|  |  | 136.横向项目到款金额400万 | 已完成 | 佐证，李梦寅 |  | 20231010 | 50% |
|  |  | 137.发表核心期刊论文 30 篇 | 已完成 | https://kdocs.cn/l/coYef89jDpOs |  | 20231230 | 50% |
| （七）社会 服务 | 社会公益服务 | 138.为市民提供维修家用电器及家电保养服务 32 次以上 | 部分完成 | 【金山文档】 家电维修18次 https://kdocs.cn/l/ceDNS3sLGN8X | 疫情 | 23年0930 | 56% |
|  |  | 139.开展无人机航拍、飞行表演、科普 讲座、布展宣传等活动 16 次以上 | 已完成 | 【金山文档】 航拍科普服务13次（1890人次） https://kdocs.cn/l/crgna1jjhCpg |  | 23年0630 | 81% |
|  | 社会培训服务 | 140.开展企业职工培训 5000 人次以上 | 已完成 | 【金山文档】 企业培训服务15次 https://kdocs.cn/l/cpRfSfzxkneS |  | 23年0630 | 95% |
|  |  | 141.完成 2 个无人机培训中心资质申报 | 已完成 | 【金山文档】 培训中心2个 https://kdocs.cn/l/cjl2qjOYchmp |  |  | 100% |
|  |  | 142.开展社会培训，打造工作过程系统化培训品牌 | 已完成 | 【金山文档】 工作过程系统化品牌 https://kdocs.cn/l/cffz8wzjU0r8 |  |  | 100% |
|  |  | 143.开展新型农民工培训服务120人次以上 | 部分完成 | 【金山文档】 新型农民培训服务2次 https://kdocs.cn/l/chAKmEvWzlOa |  | 23年0630 | 63% |
|  |  | 144.完成航天企业职工继续教育80人次以上 | 已完成 | 【金山文档】 航天职工继续教育2次（106人次） https://kdocs.cn/l/ckP0U2uMOkIL |  |  | 100% |
|  |  | 145.开展无人机驾驶员、工程师培训8期 | 已完成 | 【金山文档】 无人机驾驶员培训10次（495人次） https://kdocs.cn/l/cmJw1s96oBQj |  |  | 100% |
|  | 职教建设服务 | 146.对口支援1所职业院校 | 已完成 | 【金山文档】 对口支援职业院校5所 https://kdocs.cn/l/cd0SNo8UU4fx |  |  | 100% |
|  |  | 147.开展职教培训330人次 | 部分完成 | 【金山文档】 职教师资培训服务3次（263人次） https://kdocs.cn/l/coMTG7kW5ujM |  | 23年0630 | 80% |
|  | 引进国际标准及教学资源，促进专业 国际化水平建设 | 148.引进 1 项国际标准或教学资源包 | 已完成 | CW15使用手册https://kdocs.cn/l/ctfdz05CN2hT CW30使用手册https://kdocs.cn/l/cd5VY5tIeHKy 【官网新闻】： 无人机应用技术专业参与国际课程标准建设 |  |  | 100% |
|  |  | 149.选派 40 名教师到国外进修学习 | 部分完成 | 【金山文档】 教师海外进修培训15人 https://kdocs.cn/l/cqUELHDVn1KF | 疫情 | 20231230 | 37.5% |
|  |  | 150.选送10名学生交流培训 | 部分完成 | 【金山文档】 送9名学生国外交流 https://kdocs.cn/l/cpkp07kFzNSh | 疫情 | 2023年1230 | 90% |
|  | 服务一带一路倡议，探索海外学生培养模式 | 151.开展1项中外合作办学项目，招生 50 人 | 未完成 |  |  | ？ | 0% |
|  |  | 152.为走出去企业培训员工160人次 | 部分完成 | 【金山文档】 培训走出去企业员工及学生52人 https://kdocs.cn/l/cnmrrEddA7Kj | 疫情 | ？ | 60% |
|  |  | 153.接待国外学生访学20人 | 部分完成 | 【官网新闻】： 新加坡留学生来我院交流； 匈牙利驻重庆领馆来我院交流； 巴基斯坦代表来我院交流考察。 | 疫情 | ？ | 25% |
|  | 专业群内部质量保证体系建设 | 154.完成专业群内部质量保证体系建设的方案制定 | 未完成 |  |  |  | 0% |
|  |  | 155.梳理专业群的目标链和标准链 | 未完成 |  |  |  | 0% |
|  |  | 156.完成以院系、专业、课程、教师、学生五个层面进行的自我诊断与诊改工作 | 未完成 |  |  |  | 0% |
|  | 构建第三方评价机制 | 157.构建第三方评价机制 | 未完成 |  |  |  | 0% |
|  |  | 158.完成年度专业群建设的第三方评价4次 | 未完成 |  |  |  | 0% |
| （八）提质培优行动计划 | / | 159.遴选1个省域高水平专业群 | 已完成 | 飞机机电设备维修省域双高专业群 |  |  | 0% |
| 合计 |  | 159 | 81 |  | 78 |  | 67.59% |

# 项目十一 软件技术专业群省域双高

| 建设内容 |  | 建设任务 | 完成时间（具体到每周周几） | 每周计划 每日进度 | 佐证链接 | 总体完成时间 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - （一） - 人才培养模式创新 | 深化人才培养模式 | 1.深化并推广专业群人才培养模式 | 未完成 | 联合兄弟单位，推广人才培养模式 | 【金山文档】 深化并推广专业群人才培养模式 | 2023.6 | 90% |
|  |  | 2.省级教学成果奖1项，力争获国家教学成果奖 | 已完成 |  | 【金山文档】 市级教学成果奖一等奖 |  | 100% |
|  |  | 3.新成立1个产业学院 | 已完成 |  | 重庆市职业教育麒麟信创现代产业学院 |  | 100% |
|  |  | 4.新增现代学徒制试点专业1个 | 未完成 | 落实合作协议 | 与用友共建现在学徒制专业（网络、应用） | 2023.6 | 80% |
|  |  | 5.制定2022级专业群人才培养方案 | 已完成 |  | https://kdocs.cn/l/cbHkeTWmVkVb |  | 100% |
|  | 开发专业群教学标准体系 | 6.形成1个省级专业教学标准 | 已完成 |  | http://www.cqepc.cn/article_45803.html |  | 100% |
|  |  | 7.制定2022级专业群人才培养方案 | 已完成 |  | https://kdocs.cn/l/cbHkeTWmVkVb |  | 100% |
|  |  | 8.制定2022级专业群课程标准 | 已完成 |  | 已提交2022级专业群课程标准 |  | 100% |
|  | 培养高素质复合型人才 | 9.职业资格获证率92%以上，就业对口率达85%以上 | 已完成 |  | 工信部职业资格证书水平考试 2021年 web证书考核详情、2021年1+X java大数据科目成绩 |  | 100% |
|  |  | 10.学生获职业技能、创新创业大赛国家级3项、省级5项 | 已完成 |  | 【金山文档】 学生获职业技能、创新创业大赛国家级14项、省级9项 |  | 100% |
|  |  | 11.学生获专利、软件著作权占比4%以上 | 未完成 | 第四周组织学生遴选项目 | 已完成34项 | 2023.6 | 80% |
| - （二） - 课程教学资源建设 | 重构专业群课程体系 | 12.优化四层次专业群课程体系 | 已完成 | 第四周完成部分企业调研 | 已更新2022年专业群课程体系 | 2023.6 | 80% |
|  |  | 13.完善专业群课程标准和课时教案 | 已完成 |  | 已完善2022年课程标准与教案 |  | 100% |
|  |  | 14.形成3门省级课程标准 | 未完成 | 省级并未组织评审 |  | 2023.6 | 0% |
|  |  | 15.建成专业群课程思政资源库 | 未完成 |  | https://4217lda.mh.chaoxing.com/ | 2023.9 | 90% |
|  | 开展1+X证书制度试点 | 16.试点1+X证书种类4种 | 已完成 |  | web（2个），大数据Java（2个），云服务操作管理职业技能等级证书（1个） |  | 100% |
|  |  | 17.专业群学生1+X证书覆盖率35%以上 | 已完成 |  | 2021年web（360人），Java（315人）；2022年web（120人），Java（120人） |  | 100% |
|  | 校企共同开发优质资源 | 18.建成专业群资源库 | 未完成 |  | https://4217lda.mh.chaoxing.com/ | 2023.06 | 80% |
|  |  | 19.建成专业群课程6门（国家级1门、省级2门） | 已完成 |  | 【金山文档】建成专业群课程 |  | 100% |
|  |  | 20.建成社会培训课程5门 | 已完成 |  | 《企业级网络设备配置与应用》《计算机网络基础》《平面制作》《Linux操作系统应用》《数据库应用(SQL Server)》 | 2023.05 | 80% |
|  |  | 21.全国20所以上职业院校使用课程资源 | 已完成 |  | https://kdocs.cn/l/cedwsbvTsnDJ |  | 100% |
| - （三） - 教材与教法改革 | 实施模块化教学 | 22.组建专业群核心课程模块化建设团队 | 已完成 |  | 冯林、谢娜娜、舒蕾、吴文明 |  | 100% |
|  |  | 23.重组专业群核心课模块教学内容 | 已完成 |  |  |  | 100% |
|  |  | 24.专业群核心课程试点跨专业教师分工协作模块化教学 | 已完成 |  | 冯林、谢娜娜、舒蕾、吴文明、黄源、刘江苏 |  | 100% |
|  | 实施“互联网+”课堂革命 | 25.搭建“在线编码”的工业互联网实践平台，完善平台教学功能，实现项目实境教学 | 未完成 | 确定和用友的工业互联网协议，走上会流程 |  | 2023.6 | 50% |
|  |  | 26.认证基于“互联网+”的“有效课堂”革命课程5门 | 已完成 |  | SQLServer数据库管理、JavaScript程序设计、Unity3D游戏开发基础、网页美工、数据结构C#、数据清洗、bootstrap响应式网站开发、Windows服务器配置与管理、C4D影视制作 |  | 100% |
|  |  | 27.课程思政教育案例1个 | 已完成 |  | 2021 年高校课程思政示范建设：项目数据库应用技术(SQLServer) |  | 100% |
|  | 开发新形态教材 | 28.开发新形态一体化教材6部 | 已完成 |  | 2022年：《大数据分析（第2版）、《大数据技术入门》、《photoshop2022入门》、《大数据导论》、《Photoshop 2021+InDesign2021案例教程》2021年：《人工智能导论》人民邮电出版社 2021.05；《R语言》中国水利水电出版社 2021.06；《数据清洗》清华大学出版社 2021.08；《SQL Sever数据库技术及应用（第3版）》北京理工大学出版社 2021.11；《大学生创新创业》中国原子能出版社 2021.11； |  | 100% |
|  |  | 29.国家级规划教材1部 | 已完成 |  | 《传感器技术及应用》；两本评审中， |  | 100% |
| - （四） - 教师教学创新团队 | 重组教学创新团队 | 30.申报国家级示范性教师企业实践流动站1个 | 已完成 |  | https://kdocs.cn/l/ceeqfieEwwLt |  | 100% |
|  |  | 31.申报高等学校科技创新群体1个 | 未完成 | 重庆市并未组织申报。第四周重点论证七院科研项目，以存算一体为方向立项，同等替换 | 已提交材料 | 2023.6 | 50% |
|  |  | 32.申报省级技能大师工作室1个 | 已完成 |  | 邮电工会大师工作室 |  | 100% |
|  |  | 33.获高水平职业技能证书教师占比50%以上 | 未完成 | 本周调研麒麟软件、汇博机器人等企业，落实技能证书 | https://kdocs.cn/l/ckq315vf8IZF | 2023.6 | 50% |
|  |  | 34.团队年度“六个一”建设报告 | 未完成 | 报告完善中 | 【金山文档】 团队年度“六个一”建设报告 https://kdocs.cn/l/cvXcvQd48uAA | 2023.6 | 80% |
|  | 培养团队领军人才 | 35.培养专业群带头人5名 | 已完成 |  | 舒蕾、刘江苏、龙颖、刁绫、蒋文豪 |  | 100% |
|  |  | 36.培养或引进博士1名 | 已完成 |  | 引进邵帅博士 |  | 100% |
|  |  | 37.柔性引进高端人才1名 | 已完成 |  | 梁晶博士 |  | 100% |
|  |  | 38.申报省级以上教学名师1人 | 已完成 |  | 高校课程思政教学名师 |  | 100% |
|  |  | 39.国家级先进个人1名 | 已完成 |  | 国家教材先进个人 |  | 100% |
|  | 提升团队国际视野 | 40.引进外籍教师2人 | 已完成 |  | 匈牙利外教 |  | 100% |
|  |  | 41.教师参加国际培训5名 | 已完成 |  | 新加坡义安理工培训（何嘉、董明、舒蕾、宋苗苗、吴文灵） |  | 100% |
|  |  | 42.双语课程资源达到30% | 已完成 |  | https://kdocs.cn/l/ckUVJBTcveCt |  | 100% |
| - （四） - 实践教学基地 | 深化实践教学体系 | 43.新建实践教学项目案例10个 | 已完成 |  |  |  | 100% |
|  |  | 44.优化专业群实践教学体系 | 已完成 |  |  |  | 100% |
|  |  | 45.完善专业群实训教学条件建设标准 | 已完成 |  | https://kdocs.cn/l/cgjCKDWv9gV1 |  | 100% |
|  | 建设综合实训基地 | 46.新建3个校内实训室、4个校外实训基地 | 已完成 |  | 校内：工业互联网实训室（2个）、信创实训室；校外：长城、麒麟、安博、瀚海、用友、新道、腾讯云 |  | 100% |
|  |  | 47.校内实训基地“1+X”和“新职业”认证培训不少于200人 | 已完成 |  | 麒麟国产软件、工业互联网、2022中职国培、1+X证书 |  | 100% |
|  |  | 48.校外实训基地年接收实习学生数不少于150人 | 已完成 |  | 海康威视、菲利信 |  | 100% |
|  |  | 49.校内实训基地年产值不低于80万 | 未完成 | 本周完成数据标准产业学院宣讲，组件师生队伍开展数据标准 |  | 2023.6 | 30% |
| - （五） - 技术技能平台 | 构建技术研发平台 | 50.引入行业企业成熟解决方案4套 | 已完成 |  | https://kdocs.cn/l/cuY09UAnYg8u |  | 100% |
|  |  | 51.对接服务区域中小企业4家 | 已完成 |  | 忽米网、海康威视、腾讯云基地、瀚海 |  | 100% |
|  |  | 52.申报省级科研平台 | 未完成 | 材料框架已经完成，本周结合七院科研项目申报细化方案 | 川航集团“十四五”重点项目规划：“存算一体”固态硬盘设备研制；工业互联网通用大数据制造仿真分析系统 | 2023.6 | 80% |
|  |  | 53.实现成果转化2项 | 已完成 |  |  |  | 100% |
|  | 打造大师培育基地 | 54.培育4支高水平技术创新团队 | 已完成 |  | 软件技术团队、工业互联网团队、信创软件团队、数据标注团队 |  | 100% |
|  |  | 55.申报省级科研群体1个 | 已完成 | 川航集团“十四五”重点项目 | PLC+智能传感器应用技术研究；“存算一体”固态硬盘设备研制 |  | 100% |
|  |  | 56.省部级科研课题立项或结题8项 | 已完成 |  | 结题6项，立项5项 |  | 100% |
|  | 打造技术研发与人才培养高地 | 57.申请专利、软件著作权20项 | 已完成 |  | 2022年完成29项 |  | 100% |
|  |  | 58.学生参加项目开发（15%） | 已完成 |  | https://kdocs.cn/l/cbtpedjH0FgX |  | 100% |
| - （六） - 社会服务 | 服务中小企业 | 59.服务中小企业3家，开展技术开发和服务3项 | 已完成 |  | 暑假挂职锻炼 |  | 100% |
|  |  | 60.培训企业员工100人次 | 已完成 |  | 海康威视 |  | 100% |
|  | 打造工业互联网项目 | 61.横向项目到账经费不少于20万元 | 未完成 | 互联网+项目奖励金额（10W），等教委打款.本周继续推进公共实训中心培训，可以产生横向到款4万元 | 已到账10W | 2023.6 | 50% |
|  |  | 62.打造成渝工业互联网典型项目3项 | 已+完成 |  | 重庆富川机电有限公司、中国重汽集团大同齿轮有限公司、双良集团有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司 |  | 100% |
|  | 建设军民融合社会人员培训基地 | 63.新增省级继续教育和社会培训资质1个 | 已完成 |  | 市级高技能人才培训基地 |  | 100% |
|  |  | 64.招收退伍军人、社会务工人员再就业继续教育培训500人次 | 已完成 |  | 继教院 |  | 100% |
|  |  | 65.建成省级示范性培训基地 | 已完成 |  | 继教院 |  | 100% |
| - （七） - 国际交流与合作 | 输出教学标准与资源 | 66.编制2022级中匈国际合作项目教学标准 | 已完成 |  | 已完成2022中外合作班人才培养方案 |  | 100% |
|  |  | 67.根据中外办学四个三分之一要求引进教学标准和教学资源 | 已完成 |  | 中匈合作班《java程序开发》 |  | 100% |
|  |  | 68.双语课程资源30%以上 | 已完成 |  | https://kdocs.cn/l/ckUVJBTcveCt |  | 100% |
|  | 培养国际化技术技能人才 | 69.根据中匈国际合作项目招收2022级学生不少于15名 | 已完成 |  | 2022级中外合作班招生34人 |  | 100% |
|  |  | 70.根据中匈国际合作项目开展2022级人才培养 | 已完成 |  |  |  | 100% |
|  |  | 71.国际技能竞赛获奖2项 | 已完成 |  | 金砖、互联网+ |  | 100% |
|  | 强化国际交流 | 72.教师参加国际培训5名 | 已完成 |  | 新加坡义安理工培训（何嘉、董明、舒蕾、宋苗苗、吴文灵） |  | 100% |
|  |  | 73.根据中外办学四个三分之一要求聘请外籍教师 | 已完成 |  | 匈牙利外教 |  | 100% |
| - （八） - 可持续发展保障机制 | 完善与产业发展同步调整机制 | 74.调整群建设委员会 | 已完成 |  | 2022年6月已完成调整 |  | 100% |
|  |  | 75.召开群建设研讨会：完善校企协同育人机制；调整各专业方向、专业规模、师资结构及合作企业，保持群结构和产业发展同步 | 已完成 |  | 研讨会于2022年6月举行 |  | 100% |
|  |  | 76.专业群建设战略合作协议3份 | 已完成 |  | 用友、瀚海、安博、忽米网 |  | 100% |
|  |  | 77.形成专业群2022年度建设方案 | 已完成 |  |  |  | 100% |
|  | 完善专业群建设与运行管理机制 | 78.更新教学资源建设、教学实施、师资团队、社会服务等工作组 | 未完成 | 联合职能部门，为论证出台管理机制做好准备 | https://kdocs.cn/l/cdpxQxEkozH4 | 2023.6 | 80% |
|  |  | 79.完善校企共建共享的协同管理模式和运行机制 | 已完成 |  | https://kdocs.cn/l/cn0PEuld65IV |  | 100% |
|  | 完善质量诊断与改进机制 | 80.形成专业群的专业、课程、教师、学生等维度的目标链和标准链 | 已完成 |  | https://kdocs.cn/l/ctuFMIq5QdpZ |  | 100% |
|  |  | 81.进行专业群的专业、课程、教师、学生等维度的年度诊改 | 未完成 | 联合教务处、中心进行质量 |  | 2023.6 | 80% |
|  |  | 82.按照学校专业群建设绩效进行年度建设，专业群建设排名进入全校前三 | 未完成 | 联合教务处对专业群排名进行考核 |  | 2023.6 | 80% |
| 合计 |  | 82 | 66 | 16 |  |  | 80.49% |

# 项目十二 飞机机电设备维修专业群省域双高

| 建设内容 |  | 建设任务 | 完成时间（具体到每周周几） | 每周计划 每日进度 | 佐证链接 | 总体完成时间 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - （一） - 人才培养模式创新 | 制定人才培养相关制度 | 1.继续开展专业群各专业人才需求调研 | 已完成 |  | 航空学院7-8月持续开展专业人才需求调研，撰写调研研究院等调研新闻14篇； |  | 100% |
|  |  | 2.召开专业群建设研讨会 | 部分完成 |  | 分专业召开研讨会： |  | 100% |
|  |  | 3.召开专业群教学标准研讨会 | 部分完成 |  | 分专业召开教学标准论证会 |  | 100% |
|  |  | 4.召开专业群各专业人才培养方案讨论会 | 部分完成 |  | 分专业召开专业人才培养方案研讨会 |  | 100% |
|  |  | 5.完善专业教学标准 | 部分完成 |  | 分专业召开专业人才培养方案研讨会 |  | 100% |
|  |  | 6.完成专业群2022级各专业人才培养方案 | 已完成 |  | 2022级专业人才培养方案 |  | 100% |
|  | 深化人才培养模式 | 7.继续建设国家级现代学徒制试点专业1个 | 已完成 |  | 【金山文档】 关于公布现代学徒制第一批试点验收结果和第二批试点检查情况的通知 https://kdocs.cn/l/cuMPZCb0Zn38 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k（2）继续建设国家级现代学徒制专业1个 |  | 100% |
|  |  | 8.直招士官生培养创新项目等市级教改项目1项，院级3项 | 已完成 |  | 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k（7）市级教改教研项目1项 |  | 100% |
|  |  | 9.获技能大赛国家级2项，市级5项，院级6项 | 已完成 |  | 学生国家级技能大赛获奖23项 - 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 - https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k（2）国家级技能大赛23项 （13）省级技能大赛46项 |  | 100% |
|  |  | 10.市级教学成果奖1项 | 已完成 |  | 市级教学成果奖一等奖和二等奖，校级教学成果奖6项 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k（8）市级教学成果奖、（20）院级教学成果奖6项 |  | 100% |
|  |  | 11.开展订单培养（2个专业） | 已完成 |  | 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k |  | 100% |
|  | 培养创新型技术技能人才 | 12.立项双创训练项目市级1项 | 已完成 |  | 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k双创训练项目立项51 |  | 100% |
|  |  | 13.开展双创教育活动讲座、院级比赛等6项 | 已完成 |  | 【金山文档】 开展双创教育活动讲座、院级比赛 https://kdocs.cn/l/cg1cE37npTVe |  | 100% |
|  |  | 14.立项双创教育项目院级10项，市级3项 | 已完成 |  | 【金山文档】 2021年创新创业项目证书校级10项、市级5项 https://kdocs.cn/l/cvANnntzxeAR |  | 100% |
|  |  | 15.参加双创竞赛获市级4项，院级8项 | 已完成 |  | - 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k（18）学生参加市级双创竞赛获奖13项 |  | 100% |
| - （二） - 课程教学资源建设 | 课程体系建设 | 16.完善基于“共享课+专业方向课+校企共建岗位课+“1+X”认证证书”的专业群课程体系”的能力递进专业群课程体系 | 未完成 | 未获得第三方认证 | - 【金山文档】 1.人才培养模式创新-数量指标佐证1120 https://kdocs.cn/l/cf4ezTdw8g1k |  | 100% |
|  |  | 17.修订专业群课程标准 | 已完成 |  | 专业群各专业人培方案，课程标准 |  | 100% |
|  | 优质教学资源建设 | 18.建成2门市级精品在线开放课程建设，建成5门院级在线课程建设 | 已完成 |  | 【金山文档】 建成精品在线开放课程完成省级3门，院级9门 https://kdocs.cn/l/cnIMWcXl4G8Y |  | 100% |
|  |  | 19.试点工作过程系统化课程3门 | 已完成 |  | 【金山文档】 工作过程系统化课程7门 https://kdocs.cn/l/ck4oGXA455Rk |  | 100% |
|  |  | 20.建设课程思政改革示范课程4门 | 已完成 |  | 【金山文档】 建设课程思政改革示范课程-完成8门 https://kdocs.cn/l/ctQq8msmzKal |  | 100% |
|  | 教学资源库建设 | 21.完善资源库平台 | 已完成 |  | https://www.cqooc.com/lib/detail?id=93&prev=1 |  | 100% |
|  |  | 22.入库6门在线课程 | 已完成 |  | https://www.cqooc.com/lib/detail?id=93 |  | 100% |
|  |  | 23.素材库完成仿真资源、企业工程案例资源入库 | 已完成 |  | - https://www.cqooc.com/lib/detail?id=93 |  | 100% |
| - （三） - 教材与教法改革 | 推进校企“双元”开发教材 | 24.建设新型教材（工作手册式）1本 | 已完成 |  | 【金山文档】 公开出版教材13本，其中新形态教材2本，电子教材1本 https://kdocs.cn/l/clyPMA2Ya1WN |  | 100% |
|  |  | 25.公开出版教材3本 | 已完成 |  | 【金山文档】 公开出版教材13本，其中新形态教材2本，电子教材1本 https://kdocs.cn/l/clyPMA2Ya1WN |  | 100% |
|  |  | 26.公开出版电子教材1本 | 已完成 |  | 【金山文档】 公开出版教材13本，其中新形态教材2本，电子教材1本 https://kdocs.cn/l/clyPMA2Ya1WN |  | 100% |
|  | 实施有效课堂，推进教法改革 | 27.教师获得国家级教学能力比赛奖1项 | 已完成 |  | 刘昭琴教授团队获2021年国赛三等奖http://www.cqepc.cn/article_45906.html |  | 100% |
|  |  | 28.教师获得市级教学能力比赛奖1项 | 已完成 |  | 1.文件：重庆市教育委员会关于公布2022年重庆市职业院校技能大赛教学能力比赛获奖名单的通知（渝教职成发〔2022〕20号） 2.罗文东、陈敏、吴道明教师团队获2022年重庆市二等奖http://www.cqepc.cn/article_111112733.html |  | 100% |
|  |  | 29.教师获得市级微课比赛奖2项 | 未完成 | 省级并未组织评比 |  |  | 0% |
|  |  | 30.市级一流课程认定2门 | 未完成 | 省级并未组织评审 |  |  | 0% |
| - （四） - 教师教学创新团队 | “三带头人”培育工程 | 31.完成学校年度师德师风建设任务 | 已完成 |  | 1）学校开展2021-2022学年第二学期期末教师培训 2)航空机电工程学院学习宣传贯彻十九届六中全会精神 3）2021-2022学年第二学期期末教师培训 - 学校开展2020-2021学年第二学期期末教师培训会 5）学校召开2020-2021学年第一学期期末教师培训会 6）航空机电工程学院组织观看2021时代楷模—感动国人的两位教师 |  | 100% |
|  |  | 32.专业群带头人持续培养3名 | 部分完成 | 校外廖展祥无培养记录 | 持续飞机机电设备维修专业群校内专业群带头人刘昭琴、校外专业群带头人廖展祥，新培养专业群带头人陈靖方 |  | 66% |
|  |  | 33.专业带头人持续培养5名 | 已完成 |  | 1.文件：关于2020年重庆航天职业技术学院专业带头人、骨干教师、“双师素质”教师及教学团队评选结果的公示 2.5名专业带头人考核合格 3.两名专业带头人担任全国职业院校技能大赛裁判 4.2022年9月5名专业带头参加工业机器人运维培训 |  | 100% |
|  |  | 校级及以上优秀表彰3人 | 已完成 |  | 1）刘昭琴市级教书育人楷模 2）2020年学院优秀党员葛新叶 3）2021年重庆国资系统优秀党员陈靖方 4）2021年学院优秀党员马强 5）2021年学院优秀党务工作者李孟寅 6) 21-22学院优秀教师罗文东 7）2022年5月四川航天技术研究院青年岗位能手罗文东 |  | 100% |
| 1 | 名师培育工程 | 34.开展名师工作室年度工作 | 已完成 |  | 1）教学名师任务设计方案 2）刘昭琴“双师型”名师工作室 3）刘昭琴被评为航空职业教育教学名师 |  | 100% |
|  |  | 35.继续培养1名校级教学名师，新增1名校级教学名师 | 已完成 |  | 继续培养校级教学名师刘昭琴，新增校级教学名师吴道明 |  | 100% |
|  |  | 36.持续培养20名骨干教师，新增2名骨干教师 | 已完成 |  | - 文件：关于2020年重庆航天职业技术学院专业带头人、骨干教师、“双师素质”教师及教学团队评选结果的公示 - 2)2021年新增罗文东、马爱萍2名骨干教师，7名骨干考核合格 3）刘珍来、王鹏两名教师应邀担任全国职业院校技能大赛裁判 4）2022年9月7名骨干教师参加工业机器人运维培训 5）2022年7月2名骨干教师参加1+X机械产品三维模型设计职业资格证书师资培训 6）2021年10月1名教师参加1+X机械工程制图职业培训资格证书师资培训 | 2023年 | 100% |
| @0 |  | 37.培养1名市级青年骨干教师 | 未完成 | 未评 |  |  | 0% |
|  | 双师培育工程 | 38.开展技能大师工作室年度工作 | 已完成 |  | 申报并建设校级技能大师工作室2个，开展技能培训、组织参加技能大赛 |  | 100% |
|  |  | 39.兼职教师人才占比45% | 已完成 |  | 2021以来兼职教授授课任务，兼职教师占69.05% |  | 100% |
|  |  | 40.开展兼职教师培训 | 已完成 |  | 1)2022年航空机电工程学院召开专兼职教师培训及兼职教师交流会 - 2）2021年航空机电工程学院兼职教师培训交流会成功举行 |  | 100% |
|  |  | 41.双师型教师比例达到85% | 已完成 |  | 32名教师被认定为双师型教师文件 |  | 100% |
|  |  | 42.具有中级及以上职业技能证书的教师占比30% | 已完成 |  | 30%以上教师具有中级及以上职业技能证书 |  | 100% |
| - （五） - 实践教学基地 | 航空智能制造生产性实训基地 | 43.校企共建航空零部件智能制造生产线 | 未完成 | 规划新校区建设 | 建设方案：https://www.kdocs.cn/l/chty1I6gFUqJ | 20230930 |  |
|  |  | 44.校企共建航空零部件高速高精加工生产线 | 已完成 | 新建 | 重庆追风者无人机有限公司与重庆航天职业技术学院共建生产线：https://kdocs.cn/l/caD4dhWANRkX | 20230930 |  |
|  |  | 45.校企共建航空器零部件组装调试生产线 | 已完成 | 新建 | 重庆追风者无人机有限公司与重庆航天职业技术学院共建生产线：https://kdocs.cn/l/caD4dhWANRkX | 20230930 |  |
|  | 飞机维护维修实训基地 | 46.完成飞机维修基本技能实训室的建设 | 已完成 | 需要学校尽快完成合同签订 | 【金山文档】 飞机基本技能实训室建设规划 https://kdocs.cn/l/chAzMnvEB0rX | 20230730 | 10% |
|  |  | 47.利用已建设完成的实训室开展实训教学，年受训人数不低于300人次 | 未完成 |  | 整理佐证材料，青年学生培训、技能大赛学生训练、科普教育、学生实训 | 20230730 |  |
|  | 航空地面特种设备实训基地 | - 48.完成实训基地中航空地面设备实训室和机电特种设备实训室2个实训室的建设 | 已完成 |  | 已完成实训室的建设方案撰写和场地规划 【金山文档】 机电系电梯操作实训专用电梯申请 https://kdocs.cn/l/cqmDcoQxdjQc 【金山文档】 2022--电梯实训基地建设方案 https://kdocs.cn/l/ccH8m4F6I5L7 【金山文档】 2022--工业机器人实训室规划 https://kdocs.cn/l/cfqHlLYZoyi0 |  | 100% |
|  |  | 49.利用已建设完成的实训室开展实训教学，年受训人数不低于200人次 | 已完成 |  | 每年开展特种设备作业资格证培训人数200人以上。 【金山文档】 实训教学情况 https://kdocs.cn/l/cdgd1vPy6z8W |  | 100% |
|  | 航空通信技术实训基地 | - 50.完成航电传感器专业实训室、卫星通信网络专业实训室、大气数据仪表专业实训室、机载气象雷达专业实训室、航空电子电气专业实训室5个实训室的建设 | 部分完成 | 新校企规划卫星通信专业实训室，高、中级电子电气专业实训室 | 【金山文档】 26-电子工程系卫星通信技术综合实训室设备采购购销合同 https://kdocs.cn/l/cckBs4X9GcfE | 20230730 | 20% |
|  |  | 51.完成200人次的实训教学 | 已完成 |  | 【金山文档】 航空维修仿真中心实训开展情况 https://kdocs.cn/l/chpaVsVGgKpP |  | 100% |
|  | 虚拟仿真实训基地 | 52.完成其中航空发动机虚拟仿真空间和飞机结构与系统虚拟仿真空间的建设 | 已完成 |  | 【金山文档】 航空发动机虚拟仿真实训平台 https://kdocs.cn/l/cfv7a39cJx1q |  | 100% |
|  |  | 53.开发实训项目不少于5个 | 已完成 |  | 【金山文档】 航空维修虚拟仿真实训项目开发 https://kdocs.cn/l/cdV7cLmiplnf |  | 100% |
|  |  | 54.开展虚拟仿真实训教学，年度受训人数不低于400人次 | 已完成 |  | 【金山文档】 航空维修仿真中心实训开展情况 https://kdocs.cn/l/chpaVsVGgKpP |  | 100% |
|  | 校外生产性实践教学基地 | - 55.新建5个校外实习基地，开展学生职岗实习、跟岗实习、顶岗实习不低于100学时 | 已完成 |  | 【金山文档】 中国人民解放军第五七一九工厂校企合作协议 https://kdocs.cn/l/cdlarQivllGZ 【金山文档】 重庆通用飞机工业有限公司校企合作协议 https://kdocs.cn/l/cbMwLbeMbLdZ 【金山文档】 国营川西机器厂校企合作协议 https://kdocs.cn/l/cnpwjUP5WqKg 【金山文档】 华夏航空华夏航空(重庆)飞行训练中心有限公司校企合作协议 https://kdocs.cn/l/cg4SYjaTyNWQ 【金山文档】 重庆恩斯特龙通用航空技术研究院合作协议 https://kdocs.cn/l/cgXcfTmjOA4o 【金山文档】 华夏飞机维修工程有限公司合作协议 https://kdocs.cn/l/cmAncWyURx4n |  | 100% |
| - （六） - 技术技能平台 | 建设航空维修工程技术创新平台 | 56.立项市级纵向科技项目2项 | 已完成 |  | https://www.kdocs.cn/l/ce9J2pnLbPBY |  | 100% |
|  |  | 57.结题市级纵向科技项目1项 | 已完成 |  | https://www.kdocs.cn/l/cifotjABY97q |  | 100% |
|  |  | 58.获得发明专利授权2项 | 已完成 |  | https://www.kdocs.cn/l/crXHvrW5oUPn |  | 100% |
|  |  | 59.获得实用新型专利授权5项 | 已完成 |  | https://www.kdocs.cn/l/cszzlf8B4iqa |  | 100% |
|  |  | 60.横向项目到款金额50万 | 未完成 |  |  | 20230630 | 0% |
|  |  | 61.发表核心期刊论文3篇 | 已完成 |  | https://www.kdocs.cn/l/cjcGfDWSiDvm |  | 100% |
|  |  | 62.完成四川航天研究院科技创新团队1个 | 未完成 |  |  |  | 0% |
|  | 建设航空先进制造技术协同创新平台 | 63.立项市级纵向科技项目2项 | 已完成 |  | https://www.kdocs.cn/l/ce9J2pnLbPBY |  | 100% |
|  |  | 64.结题市级纵向科技项目1项 | 已完成 |  | https://www.kdocs.cn/l/cifotjABY97q |  | 100% |
|  |  | 65.获得发明专利授权2项 | 已完成 |  | https://www.kdocs.cn/l/crXHvrW5oUPn |  | 100% |
|  |  | 66.获得实用新型专利授权5项 | 已完成 |  | https://www.kdocs.cn/l/cszzlf8B4iqa |  | 100% |
|  |  | 67.横向项目到款金额50万 | 未完成 |  |  | 20230630 | 0% |
|  |  | 68.发表核心期刊论文3篇 | 已完成 |  | https://www.kdocs.cn/l/cjcGfDWSiDvm |  | 100% |
| - （七） - 社会服务 | 建设航空航天就业培训服务中心 | 69.开展企业职工培训900人次以上 | 已完成 |  | 无人机组装与飞行的赛前培训 http://jidian.cqepc.cn/article_45602.html 【金山文档】 重庆海尔智能电子有限公司、重庆航天职业技术学院 https://kdocs.cn/l/cv9nHCBGUbU1 重庆中职学校三教改革培训 https://kdocs.cn/l/ceVovBSUBFhr 电工（中级）证提升培训 https://kdocs.cn/l/ciELUbXKpofN |  | 100% |
|  |  | 70.开展新型农民工培训服务25人次以上 | 已完成 |  | 新型农民培训服务1次 http://jidian.cqepc.cn/article_111111414.html |  | 100% |
|  |  | 71.完成航天企业职工继续教育30人次以上 | 已完成 |  | 航天职工继续教育5次 https://kdocs.cn/l/cpoDKciGL5om |  | 100% |
|  |  | 72.完成技能证书鉴定1300人次 | 已完成 |  | 技能证书鉴定8次 https://kdocs.cn/l/cqkt9IGVp6Al |  | 100% |
|  | 建成航空维修技术服务中心 | 73.提供企业社会咨询与服务1项 | 已完成 |  | 重庆金巅员实业有限公司-重庆航天职业技术学院企业员工培训技术服务 【金山文档】 重庆金赑屃实业有限公司 https://kdocs.cn/l/ciELUbXKpofN 对口支援1所职业院校 http://www.cqepc.cn/article_111111182.html |  | 100% |
|  |  | 74.对3家中小微企业进行技术服务 | 已完成 |  | 重庆翼动科技有限公司 http://jidian.cqepc.cn/article_111112036.html 重庆同汇通用航空有限公司 http://jidian.cqepc.cn/article_111112035.html 重庆添博睿教育科技有限公司 http://jidian.cqepc.cn/article_111112033.html 上海三菱电梯（重庆） http://jidian.cqepc.cn/article_111112020.html 科智慧服务集团-天启科技有限公司 http://jidian.cqepc.cn/article_111112019.html 奥的斯机电电梯有限公司重庆分公司 http://jidian.cqepc.cn/article_111112017.html 元道重庆航空科技有限责任公司 http://jidian.cqepc.cn/article_111112018.html 亿飞智联科技有限公司 http://jidian.cqepc.cn/article_111111943.html 诺奖（重庆）二维材料研究院 http://jidian.cqepc.cn/article_111111942.html 上海上飞飞机装备制造有限公司成都分公司 http://www.cqepc.cn/article_111111939.html 华夏航空教育产业有限公司 http://jidian.cqepc.cn/article_45062.html 上海三菱电梯重庆代理意能达电梯有限责任公司 http://jidian.cqepc.cn/article_43500.html 中国航天空气动力技术研究院航天神舟飞行器有限公司 http://jidian.cqepc.cn/article_44902.html |  | 100% |
|  | 开展航空文化育人公益服务 | 75.为行业企业提供航空咨询、品牌传播等新媒体服务，服务1800人次 | 已完成 |  | 重庆市江津区第五中学 http://jidian.cqepc.cn/article_45139.html 重庆市十一中 http://jidian.cqepc.cn/article_45603.html 武隆区火炉镇新田村 http://jidian.cqepc.cn/article_43110.html 沙坪坝井口街道柏杨村社区 http://jidian.cqepc.cn/article_43108.html 百里竹海景区 http://jidian.cqepc.cn/article_42593.html 九龙坡区 http://jidian.cqepc.cn/article_45602.html 重庆潼南 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1718932637625673928&wfr=spider&for=pc 江津区聚奎小学 http://jidian.cqepc.cn/article_42490.html |  | 100% |
|  |  | 76.开展航模制作工坊、航空大讲堂等社会公益服务70人次 | 已完成 |  | 学习雷锋 http://dianzi.cqepc.cn/article_42119.html “空调整改，清凉一夏”，空调除尘和清洗工作 http://dianzi.cqepc.cn/article_42092.html 大庆村石油社区 http://dianzi.cqepc.cn/article_42604.html 江北区育航村 http://dianzi.cqepc.cn/article_45116.html 武隆区火炉镇新田村 http://jidian.cqepc.cn/article_43110.html 沙坪坝井口街道柏杨村社区 http://jidian.cqepc.cn/article_43108.html 九龙坡第一实验小学 http://jidian.cqepc.cn/article_111112634.html 武隆新田村 http://jidian.cqepc.cn/article_111111930.html |  | 100% |
| - （八） - 国际交流与合作 | 服务一带一路倡议，积极开展国际合作办学 | 77.国际合作相关文件 | 已完成 |  | 【金山文档】 与2所海外院校签订合作协议 https://kdocs.cn/l/cf5CIol9cECX |  | 100% |
|  |  | 78.中外合作办专业协议 | 已完成 |  | 【金山文档】 与2所海外院校签订合作协议 https://kdocs.cn/l/cf5CIol9cECX |  | 100% |
|  | 引进国际标准及教学资源，广泛开展国际交流 | 79.调研相关资料、总结 | 已完成 |  | 【金山文档】 中外合作办学调研报告 https://kdocs.cn/l/csaWD2pKt1qD |  | 100% |
|  |  | 80.教师海外进修总结材料或证书 | 已完成 |  | 【金山文档】 义安理工学院教师培训证书-6名 https://kdocs.cn/l/ckik56MlCnF4 |  | 100% |
|  |  | 81.调研引进资源包报告 | 已完成 |  | 【金山文档】 参与编制中泰“中文+职业”课程标准1门 https://kdocs.cn/l/cgIkizjqMyOP 【金山文档】 中外合作办学调研报告 https://kdocs.cn/l/csaWD2pKt1qD 【金山文档】 2022 年金砖国家职业技能大赛-飞机维修三等奖 https://kdocs.cn/l/cc61vGyB0UD6 |  | 100% |
| - （九） - 可持续发展保障机制 | 健全项目组织机制 | 82.专业群领导机构修订记录 | 未完成 |  |  | 20230630 | 0% |
|  |  | 83.专业群建设委员会会议记录 | 未完成 |  |  | 20230630 | 0% |
|  | 强化项目实施管理 | 84.完成专业群运行、诊断与改进管理制度1套 | 未完成 |  |  | 20230630 | 0% |
|  |  | 85.专业、课程、教师、学生层面整改报告 | 已完成 |  | 【金山文档】 专业、课程、教师、学生层面整改报告 https://kdocs.cn/l/ceB4PCD6zU5g | 20230630 | 100% |
|  |  | 86.制定项目化管理、量化绩效考核，落实奖惩机制 | 未完成 |  |  | 20230630 | 0% |
|  | 建立经费保障保证机制 | 87.完善经费使用管理办法 | 未完成 |  |  | 20230630 | 0% |
|  |  | 88.形成项目建设经费监控报告 | 未完成 |  |  | 20230630 | 0% |
|  | 营造项目建设良好氛围 | 89.实施“党建领航工程”，实施党支部领导下的全员参与制度 | 未完成 |  |  | 20230630 | 0% |
|  |  | - 90.制定群内专业协同制度、教学管理制度、导师聘用机制、考核评价标准等规章制度 | 未完成 |  |  | 20230630 | 0% |
| 合计 |  | - 90 | 54 |  |  |  | 65.01% |

# 项目十三 特色建设项目

| 建设内容 | 建设任务 | 完成时间（具体到每周周几） | 每周计划 每日进度 | 佐证链接 | 总体完成时间 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - （一） - 培养士官生打造国防特色 | 1.完成2023级士官生专业人才培养方案和课程标准的修订 | 未完成 | 第四周周二战支部队到校调研。 |  | 20230630 | 100% |
|  | - 2.持续开展军政教研室活动，至少3名部队精兵到校给士官生开展共同军事科目集训 | 未完成 | 第四周李波带队外出到湖南开展军政教研室活动。 |  | 20231230 | 100% |
|  | 3.完善定向培养士官管理制度 | 未完成 | 第四周分配任务，开展调研。 |  | 20231030 | 100% |
| - （二） - 虚拟仿真实训基地建设 | 4.使用和维护虚拟仿真智能网络管理云平台建设 | 未完成 | 需要学校确定采购平台 | 学校完成 | 20230430 | 0% |
|  | 5.维修基本技能虚拟仿真空间 | 未完成 | 建在新校区5台训练器需要尽快签合同 | 【金山文档】 飞机基本技能实训室建设规划 https://kdocs.cn/l/chAzMnvEB0rX | 20230730 | 0% |
|  | 6.飞机结构系统虚拟仿真空间 | 已完成 | 已完成采购，设备还没有完全到位，预计7月到新校区 | 【金山文档】 8-重庆航天职业技术学院航空机电工程学院飞机维护模拟机设备采购购销合同 https://kdocs.cn/l/csB0FMAT8ebQ 【金山文档】 10-重庆航天职业技术学院航空维修虚已拟仿真空间设备采购购销合同 https://kdocs.cn/l/ceNc4AQ51Ja3 | 20230730 | 100% |
|  | 7.航空发动机虚拟仿真空间 | 部分完成 |  | 【金山文档】 航空发动机虚拟仿真实训平台 https://kdocs.cn/l/cfv7a39cJx1q | 20230730 | 50% |
|  | 8.无人机设计与气动分析虚拟仿真空间 | 未完成 |  | 没有采购设备和软件，建议尽快采购。风洞设备申请已提交，目前还未采购，气动仿真分析软件以具备 | 20230930 | 0% |
|  | 9.无人机模拟飞行虚拟仿真空间 | 未完成 |  | 软件和硬件可以考虑升级：2018年购买13套vr设备，后续建设未购买。 | 20230930 | 0% |
|  | 10.无人机装配调试虚拟仿真空间 | 未完成 |  | 软件和硬件考虑升级，2019已自研10套多旋翼无人机装调套装，还需要在装配20套 | 20230930 | 0% |
|  | 11.军用无人机飞行虚拟仿真空间 | 未完成 |  | 建议学校升级系统或采购新的进行扩建 | 20230930 | 0% |
|  | 12.航空服务基础能力虚拟仿真空间 | 未完成 |  | 未采购 | 20230930 | 0% |
|  | 13.空乘服务能力虚拟仿真空间 | 未完成 | 未采购 | 已交报告，未采购设备 | 20231230 | 0% |
|  | 14.民航货运能力虚拟仿真空间 | 未完成 |  | 已交报告，未采购设备 | 20231230 | 0% |
|  | 15.航空机场运行保障虚拟仿真空间 | 未完成 |  | 已交报告，未采购设备 | 20231230 | 0% |
|  | 16.民航飞行驾驶虚拟仿真空间 | 未完成 |  | 这个空间取消 | 20231230 | 0% |
|  | 17.虚拟仿真实训教学资源建设 | 未完成 |  |  |  | 0% |
|  | 18.实训队伍建设 | 未完成 |  |  |  | 0% |
| 合计 | 18 | 4 | 14 |  |  | 25% |

# 附件1  重庆航天职业技术学院2022年“双高计划”和责任令完成情况

重庆航天职业技术学院2023年“双高计划”和责任令完成统计表

（专业群层面）

| 类别 | 项目 | 总任务点 | 2月完成 | 2月完成率 | 3月完成 | 3月完成率 | 4月完成 | 4月完成率 | 5月完成 | 5月完成率 | 6月完成 | 6月完成率 | 7月完成 | 7月完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市“双高计划” | 软件技术专业群 | 82 | 57 | 84.88% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 飞机机电维修专业群 | 90 | 70 | 77.78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特色建设项目 | 18 | 4 | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 190 | 115 | 58.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级学院 | 财经商贸学院 | 9 | 4 | 81.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 航空与旅游管理学院 | 9 | 4 | 61.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 传媒与艺术设计学院 | 9 | 3 | 65.25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学前教育学院 | 9 | 1 | 53.27% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础学科部 | 7 | 3 | 76.67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 43 | 15 | 63.76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |